## SEG. PLAN ANTICORRUPCCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -VIGENCIA 2020
SEGUIMIENTO No 1. Oficina de Control Interno (OCI)
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADADES REALIZADAS PERIODO EVALUADO | META | % DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1, GESTION DEL RIESGO RIESGO DE CORRUPCION | Construcción Mapa de Riesgo Anticorrupción | Se actualizó la Matriz del Riesgo anticorrupción y se socializo a los jefes de area | Matriz de Riesgo de Corrupción | 100% | 2019-01-31 | 2019-04-30 | control interno
| elaboracion de La Política del Riesgo y divulgada | se elaboro La politica del riesgo, y se encuentra en proceso de socializacion | Política del Riesgo actualizada y divulgada | 70% | 2019-01-31 | 2019-06-30 | control interno | Esta actividad se encuentra en proceso
| Consolidación del Mapa de Riesgo Institucional por Procesos | El mapa de riesgo institucional por procesos se construyó y se ha venido socializando por procesos a los jefes de area, al realizar la socializacion se deja el documento guardado en el pc de cada proceso | consolidación del documento mapa de riesgo institucional por procesos | 70% | 2019-02-01 | 31/09/2019 | Secretaria de Planeación y los lideres de los procesos | aun no se ha realizado socializacion del mapa de riesgo a algunas areas de la parte administrativa.
| Seguimiento por la Oficina de Control Interno | No de seguimientos realizados , 1 de 3 | 3 en el año | 66% | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Oficina de Control Interno | se realizó el primer informe de seguimiento de 3 informes en el año
2,.ESTRATEGIA ANTITRAMITES | Identificar el número de trámites institucionales con que cuenta la E.S.E Occidente. | seidentificaron los tramites administrativos y asistenciales. Se estan identificando los tramites juridicos | Informe de Revisión de los Tramites de la entidad | 66% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | coordinador administrativo, SIAU, ficina juridica
| Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible y en la página web de la entidad, información actualizada sobre: -Derechos de los Usuarios y medios para garantizarlos - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios que ofrece la entidad. Tiempo de entrega de cada trámite y servicio. -Requisitos e indicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o exigir sus derechos. - Horarios y puntos de atención. | no se realizo actividad en este periodo | Información actualizada publicada en un lugar visible y en la página WEB de la entidad sobre los trámites y servicios que presta a la ciudadanía | 0% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | planeacion y sitemas | En la pagina web de la entidad no se encuentran publicados los tramites y procedimientos donde la ciudadanía puede consultar y cumplir con sus deberes y obligaciones.
| Actualizar El Manual de procesos y procedimientos Adoptado por la entidad | se realizó lasolicitud a traves de la oficina de talento humano a la gerencia para realizar la actualizacion de los manuales de procesos y procedimientos de la empresa | Manual de procesos actualizado | 0% | 2019-02-01 | 2019-09-30 | los lideres de los procesos | Se actualizó el mapa de procesos por parte de la oficina de control interno, falta ser aprobado por la gerencia, se esta trabajando en la actualizacion del manual de procesos y procedimientos institucionales.
| mejorar la experiencia del usuario frente al mecanismo de solicitud citas via telefonica | se instalo un celular exclusivamenmte para el area de citas y se dan citas a traves de este medio de 9 a 11am y de 1 a 5 pm. Las citas presenciales se dan de 7 am a 9am y de 1pm a 3 pm de lunes a viernes y los sabados de 7am a 9am, si llega un usuario de zona rural en horario en que no se da citas presenciales y manifiesta que no podido comunicarse se le atiende presencialmente y se le ubica la cita mas proxima que se tenga. en el periodo comprendido entre enero y abril del 2019 se asignaron 699 citas telefonicas. | listado de agendamiento de citas | 100% | 2019-02-01 | 2019-04-30 | encargada de citas, SIAU
3. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS | Realizar inscripción ante la súper-salud del acto de rendición de cuentas y posteriormente colgar el acta de su realización en esta misma página. | Se realizo la inscripcion ante la pagina de la super salud el acto de rendicion de cuentas en el cual queda registrada la fecha en la cual se realizara | registro rendicion de cuentas super salud el dia 8 de abril del 2019 | 80% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | area sistemas, control interno | se encuentra en proceso la publicacion del acta en el link de la supersalud
| Publicar la rendición de cuentas anual en la cartelera institucional, lugares estratégicos de la comunidad y/o en la página web de la entidad. | se registro el acto de rendicion de cuenta en la pagina web institucional el dia, se publico en las carteleras institucionales de los dos puntos de atención y se envio invitacion a los grupos de valoro | hacer publico y aprticipativo el acto de rendicion de cuentas | 100% | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Gerente
| realizar el acto de audiencia publica ante la ciudadania | se realizo la rendicion de cuentas el dia 07 de junio del 2019 a las 3: 00 PM en el punto de atencion Lopez de Micay | realizar rendicion de cuentas ante la ciudadnia | 100% | 2019-06-30 | 2019-12-30 | Gerente
4. ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | Análisis de la estructura organizacional | No hay actividad en este periodo | informe estructura organizacional | 0% | 2019-01-31 | 2019-06-30 | coordinador administrativo
| realizar seguimiento a las peticiones quejas y reclamos | se relaizo informe de seguimiento a laas PQRS del trimestre de junio a diciembre en enero de 2019 de manera permanente se le realiza seguimento a las respuestas dadas na los usuarios desde nel area de SIAU. | informe PGRS | 100% | 2019-01-31 | 2019-06-30 | control interno
| realizacion de informe de satisfacion al usuario | desde el area de SIAU se realiza informe de encuestas de satisfacion al usuario el cual se dirje a calidad y calidad realiza informe trimestral | No. De informes de encuestas de satisfacion al usuario | 100% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | calidad y SIAU
| Actualizar constantemente la Página Web con información permanente relacionada con los planes, programas y proyectos de la Entidad, portafolio de servicios, capacitaciones a embarazadas, jóvenes y adulto, mayor, capacitaciones realizadas por diferentes dependencias sobre temas de interés en salud (promoción y prevención). | se publicaron en la pagina web documentos de la oficina de control interno como lo son: plan anticorrupcion, informe pormenorizado, plan de auditoria,resolucion plan anticorrupcio, entre otros | pagina web actualizada | 50% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | lideres de proceso | aun falta informacion por actualizar en la pagina web, pero ya se socializo a los procesos la importancia de la publicacion de estos documentos
| En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano, de forma presencial, virtual y vía telefónica. | se tienen ubicados telefonos celulares en el area de urgencias y hospitalizacion en el cual tambien se puede contactar a SIAU, tambien se cuenta con este mecanismo en el area de citas y facturacion y en el area administrativa, de forma presencial todas las dependencias estan atendiendo lo requerido por el usuario, se esta realizando tambien la matencion preferencial en cada una de las areas que atienden publico. | estrategia documentada | 50% | 2019-01-31 | 31/12/2019 | coordinacion administrativa, SIAU | documentar la estrategia y gestionar la instalacion de una linea telefonica fija con extenciones para todas las areas
| Buzones físicos ubicados en la Entidad en lugares estratégicos: consulta externa, urgencias – hospitalización y área administrativa, los cuales serán abiertos en presencia de un representante de la liga de usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética, el cual debe ser creado en la empresa lo más pronto posible | se cuenta con un bozon de sugerencias en cada punto y se stan haciendo gestiones para ubicar otros en areas estrategicas.Al buzon se le da apertura cada 15 dias en presencia de un representante de la liga de usuarios, un representante de la secretaria de salud municipal, coordinador administrativo y trepresentantes de las EPS,s | ubicar buzones en areas estrategicas | 33.3% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | gerencia y calidad
| Gestionar con el jefe de Recursos Humanos para que se incluya dentro del programa de inducción y reinducción de la entidad. temáticas tales como: participación ciudadana, rendición de cuentas, gobernabilidad y transparencia | Estas actividades de inducción y reinducción seran incluidas dentro del programa de capacitación | Programa de inducción y re inducción con inclusión de temáticas de participación ciudadana, rendición de cuentas, entre otr | 0% | 2019-01-31 | 2019-06-30 | Jefe de recursos Humanos y comité de capacitación
5. ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Realizar diagnóstico de la publicación obligatoria en la página web de la entidad, en Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Se realizó el diagnóstico | Matriz de diagnóstico | 100% | 2019-01-31 | 2019-06-30 | control interno y sistemas
| Realizar publicación de Información faltante de acuerdo al resultado arrojado en la Matriz de Diagnóstico | Se hizo una revisión de la pagina web de la entidad para verificar la información minima obligatoria que se debe publicar , pero aun no se han publicado los documentos que faltan por que algunos de estos documentos se encuentran en proceso de actualización. | Información faltante publicada en la WEB | 50% | 2019-01-31 | 31/09/2019 | planeacion y sistemas | Reiterar a los lideres de los procesos la obligación que tienen las entidades publicas de colocar a disposición de la ciudadanía, la información minima obligatoria en la pagina web de la entidad en link TRANSPARENCIA , de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014
| Gestionar la publicación y/o divulgación y seguimiento permanente de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el decreto reglamentario 1081 de 2015 | se realizó revision de la pagina web de la entidad para verificar si fue publicada la información obligatria faltante en la pagina web de la entidad según lo disuesto por la Ley 1712 de 2014 , Link TRANSPAPARENCIA | 100% de la Publicación Mínima obligatoria en la página web de la entidad | 50% | 2019-01-31 | 2019-09-30 | Oficina de Control Interno
| Completar el 100 % de registros en SUIT de los tramites en la entidad | No se realizó ninguna Actividad | 100% de los trámites y servicios registrados en el SUIT | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Coordinacion administrativa y sistemas | Reiterar a la Administración para que se registren en el SUIT los tramites de la empresa
6, ESTRATEGIA INICITIVAS ADICIONALES | Promocionar de diferentes formas para Sensibilizar a los funcionarios y contratistas permanentemente sobre el código de integridad y los principios institucionales | se socializa a los funcionarios el codigo de integridad y se sencibilizan sobre la importancia de cumplir con nuestros valores y principios isntitucionales. Se encuentran en cartelera en el area de consulta externa nuestros valoresinstitucionales | Código de integridad promocionado a los servidores públicos | 100% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Jefe de Recursos Humanos
| Elaborar y adoptar politicas de cero papel | No hay actividad en este periodo | Politica cero papel, resolucion de la implementaion de la politica cero papel | 0% | 2019-01-31 | 2019-09-30 | coordinador calidad y control interno
| Socialización de la política de cero papel a todos los funcionarios de la empresa | No hay actividad en este periodo | acta de socializacion de la politica a los funcionarios y a la ciudadania | 0% | 2019-01-31 | 2019-09-30 | Coordinador calidad y control interno
| Implementar la política en todas las dependencias de la empresa, haciendo énfasis en reutilización del papel para temas internos y el uso de la comunicación a través de los correos electrónicos y cartelera institucional. | No hay actividad en este periodo | politica implementada en todas las dependencias, instalacion de cajas con papel reciclable y papel reutilizable en todas las dependencias |  | 2019-01-31 | 2019-09-30 | coordinador calidad y control interno
| Seguimiento a la implementación de la política | No hay actividad en este periodo | informe de seguimiento a la implementacion de la politica | 0% | 2019-01-31 | 2019-09-30 | contro interno
ORIGINAL FIRMADO
ELIANA GARCIA AMU
Profesional Contratista Control Interno