## A.RIESGO CORRUPCION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
COMPONENTE A: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN |  | AVANCE No 1 | AVANCE No 2 | AVANCE No 3
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar la política de gestión de riesgos. | Política de gestión de riesgos revisada, cuando se requiera | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-04-30
| 1.2 | Publicar en página web de la entidad la política de gestión de riesgos. | Política de riesgos publicada en página web de la Entidad, cuando se requiera | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-04-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar del mapa de riesgos (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas ante los riesgos detectados). | Riesgos de corrupción formulados. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos a funcionarios de la entidad. | Mapa de riesgos de corrupción socializado. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-07-30
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web. | Mapa de riesgos publicado y actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción, y detectar cambios en el contexto interno y externo ( en el caso que se lleguen a presentar). | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción. | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2020-01-02 | 2020-11-30
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar informe de seguimiento a las acciones ejecutadas cada cuatro (4) meses. ( Fechas de corte 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre.). | Informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2020 y enero de 2021
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno

## B.TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
COMPONENTE B: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación - Áreas Líderes de los trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN |  | AVANCE No 1 | AVANCE No 2 | AVANCE No 3
[5 empty] | INICIO | FIN
Actividades para la racionalzación de trámites | 2.1 | Construcción de la metodología propuesta | Metodología documentada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-17 | 2020-03-20
| 2.2 | Identificación y revisión priorizada de los trámites actuales | Estado de trámites identificados y revisados | Oficina Asesora de Planeación – coordinacion administrativa- area juridica | 2020-03-20 | 2020-04-30
| 3.1 | Análisis y elaboración de la propuesta de mejoramiento, priorizado y orientado a racionalización | Propuesta de mejoramiento priorizado | Oficina Asesora de Planeación – coordinacion administrativa- area juridica | 2020-05-04 | 2020-06-19
| 4.1 | Presentación de propuesta de mejoramiento para aprobación | Propuesta de mejoramiento aprobada | Oficina Asesora de Planeación- coordinacion administrativa-area juriidica | 2020-06-23 | 2020-06-30
| 4.2 | Divulgación de implementación de la propuesta aprobada | Propuesta de mejoramiento aprobada y divulgada | Oficina Asesora de Planeación – coordinacion administrativa | 2020-07-01 | 2020-07-10
| 5.1 | Implementación de la propuesta aprobada | Trámites priorizados racionalizados | Oficina Asesora de Planeación –coordinacion administrativa-lider sistema de comunicaciones | 2020-07-13 | 2020-12-31
| 5.2 | Seguimiento a la implementación | Estados de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación -oficina de control interno | 2020-07-13 | 2020-12-31

## C. RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
COMPONENTE C.RENDICION DE CUENTAS
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
ETAPA |  | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN |  | AVANCE No 1 | AVANCE No 2 | AVANCE No 3
[6 empty] | INICIO | FIN
1. Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas |  | 1.1 | Conformar el equipo de apoyo para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2020. | 1 acta | Oficina Asesora de Planeación - Presidencia | 2020-02-15 | 2020-03-30
|  | 1.2 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | 1 documento | Equipo de rendición de cuentas | 2019-03-01 | 2019-04-30
2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | 2.1 | Hacer reuniones de diseño y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | 4 reuniones 2 por semestres | Equipo de rendición de cuentas | 2020-02-20 | 2020-11-30
|  | 2.2 | Programar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 | 1 Cronograma | Equipo de rendición de cuentas | 2020-02-15 | 2020-04-30
|  | 2.3 | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | 1 documento | Equipo de rendición de cuentas | 2020-01-02 | 2020-03-30
| Componente 1. Información | 3.1 | crear en la pagina web el link de transparencia y aceso a la informacion publica | actualizacion de la pagina web institucional | Oficina Asesora de Planeación -lider sistemas de comunicación | 2020-02-20 | 2020-04-20
|  | 3.2 | Hacer seguimento al link de transparencia y acceso a la información pública | 2 seguimientos (matriz de transparencia) | lider de sistemas de comunicación | 2020-04-30 | 2020-11-30
|  | 3.3 | Publicar informe mensual de ejecución presupuestal | Informes publicados | Gestión Financiera | 2020-01-02 | 2020-12-20
|  | 3.6 | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción Institucional | 4 avances del Plan de acción publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2021-01-20
|  | 3.10 | Publicar informe de gestión | 1 informe | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2021-01-30
| Componente 2: Diálogo | 3.11 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas (espacio de diálogo sobre la gestión general) | 1 audiencia pública | Equipo de rendición de cuentas | 2020-06-01 | 2020-11-30
|  | 3.12 | Hacer seguimiento a los canales y mecanismos virtuales que complementan las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | 2 seguimientos | lider de sistemas de comunicación - control interno | 2020-02-15 | 2020-11-30
|  | 3.13 | Aplicar encuesta de temas de interés de la audiencia pública (espacio de diálogo sobre la gestión general) | 1 encuesta de temas de interés | Equipo de rendición de cuentas | 2020-06-01 | 2020-11-30
| Componente 3: Responsabilidad | 3.14 | Hacer seguimiento al cronograma de la audiencia pública | 3 Seguimientos | Equipo de rendición de cuentas | 2020-06-01 | 2020-11-30
|  | 3.15 | Implementar acciones o estrategias de comunicación para promocionar la audiencia de rendición de cuentas. | 1 documento (estrategia de comunicación) | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-10-31
4. Seguimiento y Evaluación |  | 4.1 | Aplicar encuesta y publicar resultados de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas | 1 informe de resultados de evaluación | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20
|  | 4.2 | Hacer evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe de resultados de evaluación | Oficina de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-12-31
|  | 4.3 | Publicar en la página web el informe del proceso de rendición de cuentas | 1 Publicación | Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-01 | 2020-12-31
|  | 4.4 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 1 Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-10 | 2021-01-30

## D.ATEN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
COMPONENTE D. ATENCIÓN AL CIUDADANO
Responsable del Componente | Grupo de Atención a PQRS: lideres SIAU, calidad y lider de sistemas de informacion
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN |  | AVANCE No 1 | AVANCE No 2 | AVANCE No 3
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Desarrollo e implementación permanante
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener actualizada la información sobre los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. | Actualización permanente (según necesidad) | Grupo de Atención a PQRS | 2020-01-15 | 202012-31
| 2.2 | Elaborar y publicar el manual de atención al ciudadano de la E.S.E. OCCIDENTE | Manual elaborado y publicado | Grupo de Atención a PQRS | 2020-03-10 | 2020-04-10
| 2.3 | Realizar en la pagina web un espacio de atencion al ciudadano donde deben ir las Preguntas frecuentes de los usuarios. | pagina web actualizada | grupo de planeacion | 2020-05-01 | 2020-09-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio. | 2 Sensibilizaciones, capacitaciones o talleres | Grupo de Atención a PQRS y gestion del talento humano | 2020-04-18 | 2020-06-20
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRS | 4 Informes de gestión de atención al ciudadano | Grupo de Atención a PQRS y lider de sistemas de informacion | 2020-03-30 | 2020-12-31
| 4.2 | Revisar de manera integral el proceso de Atención al Ciudadano | Documentos y componentes asociados al proceso actualizado | Grupo de Atención a PQRS | 2020-02-20 | 2020-05-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuesta para la medición de percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios prestados | 1 encuesta 1 informe de resultados de aplicación de la encuesta | Grupo de Atención a PQRS | 2020-06-01 | 2020-10-31
| 5.2 | Realizar capacitaciones a personas con capacidades diferentes con respecto al manejo de SIMO | 2 capacitaciones | Grupo de Atención a PQRS y lider de sistemas de informacion | 2020-05-02 | 2020-10-31

## E. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
COMPONENTE E. TRANSPARENCIA
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN |  | AVANCE No 1 | AVANCE No 2 | AVANCE No 3
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento del nivel de implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la página web de la E.S.E.Occidente, así como de la calidad de la información publicada. | 2 sesiones por semestre 1 informe semestral | control interno | 2020-01-15 | 2020-12-31
| 1.2 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web de la E.S.E. Occidente y en el SECOP II. | Información publicada en página web y en SECOP II | Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-15 | 2020-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar estrategias institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia. | 4 Estrategias ejecutadas o piezas de divulgación socializadas | lider de sistemas de informacion / Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-20 | 2020-12-31
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación / lider de sistemas de comunicación | 2020-03-15 | 2020-12-31
| 3.2 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación / lider de sistemas de comunicación | 2020-06-30 | 2020-12-31
| 3.3 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | lider de sistemas de informacion / Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | 2020-12-31
| 3.4 | Publicar el documento de adopción del Registro de Activos de Información | Documento de adopción del Registro de Activos de Información | Oficina Asesora de Planeación / lider de sistemas de comunicación | 2020-06-30 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Realizar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad. | Informe de seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad. | Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31

## F. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
COMPONENTE F. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN |  | AVANCE No 1 | AVANCE No 2 | AVANCE No 3
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 elaboracion de la politica cero papel | 1.1 | Desarrollar jornadas de sensibilización en temas del uso racionalizado del papel | Jornadas de sensibilización | oficina asesora de planeacion,Talento humano y calidad | 2020-02-02 | 2020-11-30
| 1.2 | identificar e involucrar a las personas lideres dentro del grupo de trabajo en la elaboracion de la politica cero papel | actas de reuniones de trabajo | oficina asesora de planeacion, talento humano, calidad | 2020-02-10 | 2020-03-30
Subcomponente 2 socializacion de la politica | 2.1 | realizar jornadas de socializacion de la politica a funcionarios, ususarios y proveedores | registros de la socializacion | Oficina de Control Interno. Talento humano y calidad | 2020-04-01 | 2020-04-30
Subcomponente 3 implementacion y seguimiento de la politica | 3.1 | Diseño de un programa de gestion que incorpore la gestion electronica de documentos. | documento que avala programa de gestion | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | 2020-08-31
| 3.2 | formulacion de indicadores: facilitaran posteriormente tareas de diagnostico a la vez que permiten controlar los avances e identificar donde se pueden llevar a cabo mejo | indicadores formulados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | 2020-07-30
|  | comunicación: difundir la iniciativa por multiples canales y promover el cambio de cultura y hábitos en cuanto a la utilización de documentos y procedimientos para la administración de documentos electrónicos de archivo | evidencias de comunicación | oficina asesora de planeacion, lider de sistemas de informacion y comunicación | 2020-03-01 | 2020-12-30
| 3.3 | realizar seguimiuento a la implementacion de la politica | 3 informes de seguimiento | control interno | 2020-05-10 | 2020-12-10